## Informations du PFE
Nom & prénom | Sujet du PFE | Semaine | Date | Tâches réalisées | Difficultés rencontrées | Solutions / actions | Objectifs semaine suivante | Temps de travail (heures)
Ouakach Amine | un cadre intelligent et multicritères capable de réaliser une évaluation automatique et adaptative des Serious Games avec IA et logique floue | S1 | 2026-03-20 | Étude de l'état de l'art / Literature review | Parmi les difficultés que j’ai rencontrées, il y a la recherche d’articles scientifiques qui traitent du même principe et de la même problématique que mon projet de fin d’études. Il est également difficile de savoir où en sont précisément les recherches dans le domaine de l’évaluation des Serious Games. | J’ai essayé de comprendre les articles que j’ai pu trouver, malgré le fait qu’il existe plusieurs travaux dans le domaine de mon projet. | la tâche de la semaine prochaine sera de rédiger un rapport regroupant tout ce que j’ai trouvé. Je vais également formuler une problématique générale pour mon projet | 2 heures l’après-midi et 5 heures la nuit, chaque jour
|  | S2 | 2026-03-27 | L’étude de l’état de l’art avec la proposition d’une problématique claire |  |  |  | 3 heures matin et 5 heures après-midi , chaque jour
|  | S3 | 2026-04-03 | L’étude de l’état de l’art avec la recherche d’une problématique claire et globale de projet | je trouve la diféculte concernant la partie d’évaluation des sérious games en temps réel , car c’est une nouvelle idée | J’essaie de chercher dans des articles des idées qui se rapprochent de l’évaluation en temps réel
|  | S4 | 2026-04-10 | L’étude de l’état de l’art avec la recherche d’une problématique claire et une architecture globale de projet | c’est de comprendre comment relier la technologie du digital twin à mon projet afin de simuler le comportement du joueur en temps réel, ainsi que d’intégrer la technologie du Data Lake | À ce moment-là, j’essaie de chercher comment le faire | La tâche de la semaine prochaine sera de concevoir l’architecture globale de ce projet, ainsi que de définir une problématique générale
|  | S5 | 2026-04-17 | Préparation de deux l’architectures, avec une petite description de chaque étape de ces architectures. | C’est définir de manière plus précise les outils que je souhaite utiliser dans chaque étape de mon architecture, ainsi que choisir une méthode parmi celles utilisées dans les articles. | Seulement choisir l’une des méthodes convenables parmi celles présentées dans les articles |  | 3 heures matin et 6 heures après-midi , chaque jour
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14

## Suivi hebdomadaire du travail
Date | Titre de l'article | Auteurs | Année | Lien | Problème traité | Méthode utilisée | Résultats principaux | Idées utiles pour le PFE
2026-03-12 | Using the SGDA Framework to Design and Evaluate Research Games | David Geerts, Marije Nouwen, Evert van Beek, Karin Slegers, Fernanda Chocron Miranda, and Lizzy Bleumers | 2018 | https://doi.org/10.1177/1046878118808826 | Les auteurs soulignent un problème central : l’absence d’une approche structurée pour la conception et l’évaluation des research games. Plus précisément ; Les jeux développés présentent souvent un manque de cohérence entre leurs différents composants , aussi Il est complexe de trouver un équilibre entre : le plaisir de jeu la valeur scientifique du jeu | L’article utilise une approche basée sur le SGDA Framework, en suivant une démarche en deux phases : Décomposition du jeu Analyse de cohérence et cohésion | Le SGDA Framework est applicable aux research games (pas seulement aux serious games classiques) Le framework permet de mieux analyser et structurer la conception des jeux Les jeux évalués montrent que la cohérence entre les éléments est essentielle pour atteindre les objectifs. Le framework peut être utilisé à la fois pour : évaluation (analyse) conception (design) | Évaluation des Serious Games basée sur plusieurs critères (multicritères) Utilisation de 6 dimensions principales basée sur (SGDA) pour analyser un jeu Analyse des relations entre critères (interdépendance) Double objectif des jeux : plaisir+utilité (apprentissage / données) Nécessité d’un système adaptatif selon le contexte et les joueurs
2026-03-13 | Enhancing the Assessment of Serious Games using Fuzzy AHP | Kamal Omari | 2023 | https://doi.org/10.24018/compute.2023.3.3.103 | Les Serious Games sont devenus très importants dans l’apprentissage , mais quand on l’utilise, il y a un problème majeur : on ne sait pas s’ils sont vraiment efficaces , pour cela l’article insiste sur 3 points : Vérifier la qualité du jeu , Analyser son utilisation , Mesurer son impact pédagogique | l’article utilise une méthode appelée Fuzzy AHP (logique floue + hiérarchie) pour : attribuer un poids à chaque critère gérer l’incertitude dans les jugements humains | Le système est testé sur un jeu appelé Leuco’war, et les résultats montrent que : le jeu est très amusant mais moins efficace pédagogiquement | Utilisation les 4 dimensions ( pédagogique , technologique ,ludique , comportementale ) comme une base Utilisation de la méthode (Fuzzy AHP)
2026-03-14 | Fuzzy-based dynamic difficulty adjustment Of an educational 3D-game | Konstantina Chrysafiadi & Margaritis Kamitsios & Maria Virvou | 2023 | https://doi.org/10.1007/s11042-023-14515-w | Le problème c’est dans Les Serious Games éducatifs permettent d'apprendre en jouant. Mais pour être efficaces, ils doivent trouver le bon équilibre : Si le jeu est facile, le jeu devient ennuyeux , si trop difficile, il décourage. Dans les deux cas, l'étudiant finit par abandonner... et n'apprend rien. Donc il faut un système qui : adapte automatiquement la difficulté du jeu à chaque joueur. Cette idée s’appelle : Dynamic Difficulty Adjustment (DDA) = Ajustement dynamique de la difficulté. | Pour résoudre ce problème, les auteurs de l’article proposent un système d’adaptation dynamique basé sur la logique floue (Fuzzy Logic). Leur role dans ce l’article c’est permet d’analyser les performances du joueur pendant le jeu et d’ajuster automatiquement la difficulté afin de maintenir un niveau de défi optimal | Les résultats des tests réalisés avec des étudiants montrent que ce système améliore l’expérience de jeu, augmente la motivation des joueurs et favorise l’apprentissage | Ce article donne plusieurs l’idées comme : comment utiliser fuzzy logic dans un Serious Game comment analyser les performances du joueur comment créer un système adaptatif
2026-03-15 | Towards an Intelligent Model for Evaluating Serious Games | Kamal Omari | 2023 | https://doi.org/10.3991/ijet.v18i15.40957 | Évaluer les Serious Games de façon objective est compliqué, car les outils disponibles sont limités et les avis des évaluateurs restent souvent subjectifs | Le modèle proposé combine deux approches : la logique floue (Fuzzy AHP, Fuzzy TOPSIS, Fuzzy ELECTRE) pour définir l'importance des critères, et l'apprentissage automatique (M-SVR) pour affiner ces poids de façon dynamique | Le modèle garantit une évaluation à la fois plus objective et automatisée des Serious Games. Les résultats obtenus sont très satisfaisants, avec une précision élevée et une faible marge d'erreur , confirmant ainsi la fiabilité de l'approche proposée. | Une évaluation basée sur plusieurs dimensions : pédagogique, technologique, ludique et comportementale. L'utilisation de la logique floue pour prendre en compte l'incertitude liée aux critères d'évaluation. Une approche combinant l'IA et la décision multicritère afin de limiter les biais humains. L'emploi du Machine Learning pour ajuster dynamiquement les poids des critères en fonction du contexte d'apprentissage.
2026-03-16 | Proposal for a New Tool to Evaluate a Serious Game | Kamal Omari,Said Harchi , Mohamed Moussetad , Elhoussine Labriji | 2023 | https://doi.org/10.3991/ijet.v15i17.15253 | C’est : Comment évaluer la qualité et l’efficacité d’un Serious Game ? Contrairement aux jeux de divertissement, un Serious Game doit être évalué selon plusieurs aspects : pédagogiques technologiques ludiques comportementaux Les méthodes existantes évaluent souvent seulement une partie du jeu et ne donnent pas une évaluation globale et structurée. C’est pour cela que les auteurs proposent un nouvel outil d’évaluation des Serious Games. | les auteurs utilisent la méthode : Fuzzy Analytic Hierarchy Process (Fuzzy-AHP) Cette méthode combine : AHP (Analytic Hierarchy Process) Logique floue | Le modèle a été testé avec des étudiants en biologie à l’Université Hassan II de Casablanca. Les résultats montrent que cet outil permet d’évaluer efficacement la qualité d’un Serious Game et d’aider les concepteurs à améliorer leurs jeux éducatifs. | ce article montre comment structurer les critères d’évaluation. Aussi montre comment intégrer la logique floue dans l’évaluation. Une idée qui donne une base concernant l’évaluation automatique des SG.
2026-03-17 | A Brief History of Serious Games | Phil Wilkinson | 2016 | https://doi.org/10.1007/978-3-319-46152-6_2 | Malgré l'engouement actuel pour les Serious Games, ce domaine souffre de lacunes importantes : absence de définition claire, méthodes d'évaluation hétérogènes, manque de cadres théoriques solides et difficulté à mesurer leur efficacité pédagogique. Face à ce constat, cet article propose de retracer leur évolution historique pour mieux comprendre leur développement et les défis persistants. | La méthodologie de l'auteur repose sur une revue historique et théorique. Elle retrace l'évolution des jeux sérieux depuis l'Antiquité (Platon), analyse les grandes théories du jeu et de l'apprentissage, et examine la transformation des jeux traditionnels en simulations puis en serious games numériques. Cette approche s'appuie également sur l'analyse d'études existantes dans le domaine. | L'article souligne trois résultats fondamentaux concernant les Serious Games : ils ne sont pas un phénomène récent (existant depuis longtemps sous forme de jeux militaires, éducatifs et simulations) ils sont intrinsèquement interdisciplinaires (mobilisant éducation, psychologie, informatique et sociologie) et ils possèdent des applications variées (éducation, santé, formation militaire, publicité et changement social). | parmi les idées : créer un framework d'évaluation automatique des Serious Games basé sur plusieurs critères clés : engagement, performance d'apprentissage, motivation, interaction et progression
2026-03-18 | Serious Game Evaluation System based on Fuzzy AHP | Kamal Omari ,Ayoub Oukhatar,Yassine Chajri | 2025 | https://doi.org/10.5120/ijca2025924641 | Le problème c’est difficile de savoir si un jeu est : vraiment utile pédagogiquement s’il est adapté à un contexte précis Le problème principal : Il n’existe pas de méthode standard claire pour évaluer la qualité et l’efficacité des Serious Games. | les auteurs utilisent la méthode : Fuzzy Analytic Hierarchy Process (Fuzzy-AHP) Cette méthode combine : AHP (Analytic Hierarchy Process) et logique floue | Les résultats montrent que : le jeu est très efficace sur le plan pédagogique le modèle est fiable et cohérent | cet article montre comment structurer les critères d’évaluation. montre comment intégrer la Logique floue dans l’évaluation.
2026-03-18 | Serious Games – A new perspective on workbased learning | Daniela Ahrens | 2015 | https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.08.152 | La formation des travailleurs semi-qualifiés est inefficace car trop théorique et éloignée des besoins terrain. D'où la nécessité de méthodes d'apprentissage plus motivantes, réalistes et performantes. | parmis les méthodes qui utilisée : Étude empirique qualitative avec observations terrain dans des ports pour analyser les tâches complexes (chargement offshore, conteneurs) et concevoir un Serious Game adapté. | Parmi les résultats : Les Serious Games sont efficaces pour former les travailleurs peu qualifiés, en alliant théorie et pratique. Ils développent la prise de décision, la compréhension des processus et le travail d'équipe. Ils offrent un apprentissage sans risque, réaliste et adaptable. | Parmi les idées qui je trouve dans ce article : Apprentissage adaptatif Apprentissage basé sur l’expérience Importance du feedback et de la réflexion (Learning = expérience + réflexion)
2026-03-19 | An approach to evaluating the user experience of serious games | Jonathan Moizer a, Jonathan Lean a, Elena Dell’Aquila b, Paul Walsh c, Alphonsus (Alfie) Keary c, Deirdre O'Byrne d, Andrea Di Ferdinando e, Orazio Miglino e, Ralf Friedrich f, Roberta Asperges a, Luigia Simona Sica | 2019 | https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.04.006 | L’article aborde le manque de méthodes complètes pour évaluer les Serious Games. Les approches actuelles sont limitées et souvent subjectives, car elles se concentrent surtout sur l’apprentissage en négligeant d’autres aspects importants comme l’expérience utilisateur et l’engagement. L’objectif est donc de proposer une méthode d’évaluation globale et multicritères. | Les auteurs proposent une méthode d’évaluation basée sur l’expérience utilisateur (UX) et sur plusieurs critères. Elle prend en compte 5 dimensions principales (jeu, apprentissage, adaptabilité, utilisabilité et réalisme) et utilise un questionnaire avec une échelle de Likert. Les réponses des utilisateurs sont ensuite analysées pour identifier les points forts et les faiblesses du Serious Game. | L’approche a été testée sur le Serious Game S-Cube et a montré son efficacité. Et aussi permet d’identifier précisément les points faibles du jeu et d’améliorer plusieurs aspects comme l’utilisabilité, l’immersion et la compréhension. Globalement, l’expérience utilisateur s’est améliorée, ce qui confirme l’intérêt de cette méthode multicritères. | cet article constitue une base théorique et méthodologique essentielle pour la conception de mon cadre intelligent multicritères
2026-03-19 | A Comparative Analysis of Applied FMADM in a Serious Games Evaluation Model | Omari Kamal | 2023 | https://doi.org/10.51505/ijaemr.2023.8212 | Le problème est l'absence d'une méthode fiable pour évaluer les Serious Games. Les évaluations sont souvent subjectives, reposent sur de multiples critères (pédagogiques, techniques, ludiques, comportementaux) et doivent gérer l'incertitude liée au jugement humain. Ce problème est donc traité comme une décision multicritère en contexte d'incertitude. | parmi les méthodes qui utilisée : Fuzzy AHP , Fuzzy DEMATEL , Fuzzy SWARA L’objectif c’est de comparer ces méthodes pour déterminer la plus adaptée pour pondérer les critères et évaluer les Serious Games. | Dans toutes les méthodes : PD > TD > BD > LD La dimension pédagogique est la plus importante dans l’évaluation. | Parmi les idées qui je trouve dans ce article : c’est l’utilisation de : logique floue , évaluation multicritère , Serious Games Car l’article fournit : une structure d’évaluation claire (4 dimensions + critères) une méthode de pondération un modèle déjà testé

## Suivi hebdomadaire du travail_2
Date | Titre de l'article | Auteurs | Année | Lien | Problème traité | Méthode utilisée | Résultats principaux | Idées utiles pour le PFE
2026-03-25 | AI-based Verbal and Visual Scaffolding in a Serious Game: Effects on Learning and Cognitive Load | Caroline Wermann, Karina E. Avila, Sebastian André, Julia C. Draeger, Alvar Goetze, Jochen Kuhn, Maite Maurer, Sascha Mehlhase, Nikola Merkas, Fabian Schrodt, Stefan Küchemann | 2026 | https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.08893 | L’article traite un problème c’est : Les serious games sont efficaces, mais leur efficacité dépend du support pédagogique intégré. Il est difficile de : Aider l’apprenant sans réduire son effort cognitif Éviter que l’IA remplace la réflexion de l’apprenant L’objectif principal est : Étudier l’impact du support pédagogique basé sur l’IA (scaffolding) dans un serious game. Comparer 3 types de support : Sans aide Aide verbale (chat avec IA) Aide verbale + visuelle (chat + démonstration d’actions) | Les auteurs utilisent une évaluation expérimentale quantitative avec 152 participants répartis en trois groupes (sans IA, IA verbale, IA verbale + visuelle) pour comparer les effets du jeu. L’évaluation repose sur : Apprentissage (pré/post-test) Charge cognitive (ICL, ECL, GCL) ICL : difficulté du contenu , ECL : mauvaise conception (inutile) , GCL : effort utile pour apprendre Interaction avec l’IA (analyse des échanges) Le système intègre deux types d’IA : IA verbale (LLM) : explique et guide par texte IA visuelle (Reinforcement Learning) : montre les actions dans le jeu Ces deux IA sont combinées dans une architecture hybride (explication + démonstration) basée sur le co-learning. Pour analyser les résultats, les auteurs utilisent : ANOVA pour comparer les groupes , tests post-hoc (Bonferroni) pour affiner les différences , analyse qualitative des interactions Note : ce IA est utilisée pour assister le joueur, pas pour évaluer automatiquement le jeu. | Le serious game est efficace pour apprendre L’IA n’améliore pas directement l’apprentissage, mais : elle peut réduire la charge cognitive (surtout avec support visuel) Le rôle de l’IA doit être bien conçu (comme co-apprenant) pour éviter : dépendance baisse de réflexion | L’article utilise l’IA pour aider (LLM + RL) et utilise les méthodes classiques pour évaluer (tests + ANOVA) Donc : Il n’y a pas d’évaluation automatique ni adaptative Alors , en peux faire d’ajouter un module intelligent d’évaluation qui : Évalue automatiquement le joueur sans pré/post test en temps réel S’adapte au joueur : difficulté dynamique et aide personnalisée
2026-03-25 | Evaluating Educational Game Design Through Human–Machine Pair Inspection: Case Studies in Adaptive Learning Environments | Ioannis Sarlis , Dimitrios Kotsifakos , Christos Douligeris | 2025 | https://doi.org/10.3390/mti9090092 | L’article traite plusieurs problèmes importants : Les serious games : ne combinent pas bien jeu + objectifs pédagogiques Manque de : feedback adaptatif suivi en temps réel des performances Les méthodes d’évaluation classiques : sont souvent postérieures (après le jeu) , pas intégrées pendant le développement L’objectif principal est de : améliorer la conception des serious games éducatifs étudier comment : l’interaction humain–machine et le feedback adaptatif L’article propose aussi une nouvelle méthode d’évaluation : HMPI. | L’article utilise une approche mixte (qualitative et quantitative) pour évaluer les serious games. Méthodes qualitatives : observations et interviews pour comprendre le comportement et l’expérience des joueurs Méthodes quantitatives : mesure des performances, engagement et progression Les auteurs analysent 4 serious games (études de cas) pour comparer les résultats. Ils introduisent une méthode principale appelée HMPI, qui permet : d’analyser l’interaction entre le joueur (humain) et le jeu (machine) en temps réel , ce dernier analyse ( comportement du joueur , engagement , erreurs , charge cognitive (difficulté ressentie) , adaptation du jeu ) l'objectif de HMPI c'est comprendre ce qui se passe pendant le jeu, pas seulement après Ils utilisent aussi plusieurs frameworks d’évaluation (SELEAG, ALMAS, LOES-S, UDL) pour avoir une analyse complète SELEAG : apprentissage , utilisabilité , motivation ALMAS : engagement et motivation LOES-S : perception des étudiants UDL : accessibilité et inclusion | combiner plusieurs frameworks donne une évaluation plus complète amélioration de : motivation , engagement , apprentissage meilleure personnalisation et adaptation du jeu. Grâce à HMPI : feedback en temps réel meilleure compréhension du comportement des joueurs | je peux Remplacer HMPI (semi-manuel) par IA en utilise par exemple Machine Learning ou Reinforcement Learning pour : détecter engagement prédire niveau joueur identifier difficultés
2026-03-26 | Rethinking Usability in Serious Games: Designing an Instrument That Evaluates What Really Matters in Learning Contexts | Mayra Carrión-Toro ,David Morales-Martínez ,Marco Santórum ,Luis Bernal ,Julian Galindo ,Jose Aguilar and Patricia Acosta-Vargas | 2026 | https://doi.org/10.3390/app151810084 | Problème traité c’est que les méthodes d’évaluation de l’utilisabilité existantes (SUS, QUIS, etc.) sont conçues pour des logiciels généralistes. Elles ne couvrent pas les aspects propres aux jeux sérieux : objectifs pédagogiques immersion narrative mécaniques de gamification visualisation du monde et des personnages Intégration multimédia Cela conduit à des évaluations incomplètes, voire trompeuses, du point de vue de l’expérience utilisateur et de l’efficacité pédagogique. l’objectif c’est de développer et valider un instrument d’évaluation de l’utilisabilité spécifique aux jeux sérieux, appelé SGU, capable de prendre en compte les dimensions pédagogiques, narratives et ludiques que les outils génériques (comme SUS ou CSUQ) ignorent. | Revue systématique de la littérature (SLR) : Identification des méthodes, techniques et instruments d’évaluation existants. Analyse GAP : comparaison des instruments existants (SUS, SUMI, GEQ, etc.) avec les dimensions clés des jeux sérieux. Conception du questionnaire SGU : Adaptation d’items issus de SUS, PSSUQ, MEEGA+, GEQ. Création de nouveaux items pour les dimensions manquantes. Application sur trois jeux sérieux avec des utilisateurs réels. C’est-à-dire : Les auteurs ont conçu un questionnaire d’évaluation sur mesure en partant d’une revue exhaustive de la littérature, puis l’ont testé avec des utilisateurs sur trois jeux sérieux pour vérifier sa pertinence et sa facilité d’utilisation. | Le questionnaire SGU a été perçu comme clair, pertinent et facile à utiliser par les participants. Les résultats montrent des scores élevés sur les dimensions pédagogiques et d’engagement pour les trois jeux (ex. Flagschool > 90 % sur la clarté éducative). | en peut s’appuyer sur les 8 dimensions du questionnaire SGU (objectifs sérieux, narration, gameplay, interfaces, etc.) pour définir des indicateurs mesurables automatiquement Aussi en peut développer des modèles d’IA (ex : ML) pour détecter les situations de difficulté et inférer l’alignement pédagogique à partir des actions.
2026-03-26 | Influence of adaptability of Serious Games on learning outcomes and the application of knowledge and skills in professional training | Alvaro Pistono | 2025 | https://doi.org/10.1016/j.procs.2025.07.059 | Il existe un manque de méthodes fiables pour évaluer l’efficacité des Serious Games, ainsi qu’une absence d’adaptation aux besoins des apprenants. | Approche de Design Science Research (DSR) combinant une revue de littérature, des entretiens, des focus groups et une phase d’expérimentation. | Proposition du framework F4ASG, qui permet d’adapter les Serious Games afin d’améliorer l’engagement et l’apprentissage. | Cet article présente un cadre adaptatif pour les Serious Games, mais il comporte plusieurs limites. Il n’exploite pas de techniques avancées d’intelligence artificielle et ne considère pas l’incertitude via la logique floue. De plus, l’évaluation des performances reste limitée et non multicritère. L’adaptation du jeu n’est pas totalement dynamique ni profondément personnalisée. Enfin, la validation expérimentale est restreinte, ce qui limite la généralisation des résultats.
2026-03-27 | DEGREE: Development and Validation of a User Experience Model for Digital Educational Games Using Cronbach’s Alpha and Fuzzy Logic | Mei Parwanto Kurniawan , M. Suyanto , Ema Utami , Kusrini | 2025 | https://doi.org/10.52436/1.jutif.2025.6.4.4942 | Les modèles actuels n’évaluent pas efficacement l’expérience utilisateur des jeux éducatifs et négligent certaines dimensions importantes, comme le contrôle. | Utilisation d’un questionnaire auprès de 4800 étudiants, de l’alpha de Cronbach pour vérifier la fiabilité, et de la logique floue (moyenne pondérée floue et méthode MoM) pour l’évaluation. | Proposition du modèle DEGREE (Digital Educational Game Review and Evaluation Engine), considéré comme plus fiable. Dans ce modèle, la dimension « Control » est la plus importante, tandis que le « Feedback » est supprimé. Le modèle final se concentre sur deux dimensions principales : l’utilisabilité et l’expérience joueur. | Exploiter la logique floue en intégrant des critères tels que le contrôle, le plaisir et la satisfaction, en combinant intelligence artificielle et logique floue pour développer un système adaptatif basé sur plusieurs critères.
2026-03-31 | The Mechanism and Design Principles of Serious Games in Enhancing Adolescents’ Internet Adaptability | Shijie Gao, Min Jia, Weijun Wang, Jianping Hu, Shihao Ma | 2026 | https://doi.org/10.2196/82505 | L’objectif principal est de : expliquer comment les Serious Games (SG) peuvent améliorer l’adaptabilité à Internet (IA) chez les adolescents proposer un modèle théorique + principes de conception pour créer des jeux éducatifs efficaces Problème traité : L’article souligne que : les méthodes classiques (cours, sensibilisation…) sont : peu interactives peu adaptées aux situations réelles il manque : une approche dynamique des outils engageants pour préparer les jeunes aux risques numériques Problème central c’est comment développer efficacement l’adaptabilité numérique des adolescents ? | L’article adopte une approche théorique (et non expérimentale) basée sur une synthèse d’études scientifiques en psychologie, en éducation et sur les serious games . Il s’appuie sur plusieurs modèles théoriques, notamment l’apprentissage social de Bandura, l’apprentissage auto-régulé (SRL) et le constructivisme. Les auteurs proposent également un modèle en trois phases comprenant la préparation, l’adaptation et l’adaptation durable. Enfin, le système repose sur plusieurs mécanismes comme le feedback immédiat, la simulation de scénarios réalistes et l’apprentissage par essai/erreur. | Ce article est un article théorique alors il ne donne pas de résultats expérimentaux mais il propose : Un modèle explicatif clair ; comment les SG améliorent : compétences Comportement Adaptation Résultat global : les SG sont potentiellement très efficaces pour l’apprentissage adaptatif | ce article montre que le jeu peut analyser le joueur pendant qu’il joue : erreurs Décisions Progression et donner feedback immédiat ,alors c’est une forme d’évaluation en temps réel
2026-04-01 | Serious Games Analytics in VR Environments: A Two-Stage Systematic Literature Review | AYTAJ ISMAYILZADA , AYAZ KARIMOV , MIRKA SAARELA | 2025 | https://doi.org/10.70725/640534sztuwx | Malgré l’efficacité des serious games en VR, il existe un manque d’outils analytiques adaptés pour exploiter les données complexes générées (mouvements, interactions, regard, etc.). Les méthodes classiques ne suffisent pas pour une évaluation précise et en temps réel dans ces environnements immersifs Objectif de l’article c’est d’analyser comment les learning analytics sont utilisés pour évaluer les serious games en réalité virtuelle (VR), et identifier les méthodes et outils permettant de mesurer l’apprentissage et l’engagement. | utilisées : Revue systématique en deux étapes (PRISMA) : Analyse de 46 articles sélection finale de 10 études Collecte de données : Logs d’interaction (comportement en temps réel) Questionnaires (avant/après) EEG et eye-tracking (engagement cognitif) Analyse des données : Machine Learning (classification, personnalisation) Analyse statistique Analyse temporelle (suivi du comportement) | Les serious games en VR : améliorent l’engagement et la compréhension permettent un feedback en temps réel Les méthodes analytiques permettent : d’analyser le comportement du joueur de comprendre les processus cognitifs de personnaliser l’apprentissage Mais : peu d’études utilisent réellement une analyse avancée en temps réel manque de frameworks complets d’évaluation | Je peux exploiter la partie de collecte de données en temps réel concernant les logs du joueur (actions, erreurs, temps) ainsi que les données comportementales (navigation, interaction)
2026-04-02 | DEEPSTEALTH: Game-Based Learning Stealth Assessment with Deep Neural Networks | Wookhee Min, Megan H. Frankosky, Bradford W. Mott, Jonathan P. Rowe, Andy Smith, Eric Wiebe, Kristy Elizabeth Boyer, and James C. Lester | 2020 | https://doi.org/10.1109/TLT.2019.2922356 https://intellimedia.ncsu.edu/wp-content/uploads/sites/42/min-tlt-2019.pdf | Problèmes existants c’est : L’évaluation classique interrompt l’apprentissage (tests, quiz) Le stealth assessment traditionnel : nécessite des experts pour créer les modèles dépend fortement du feature engineering manuel Difficulté à exploiter les données séquentielles complexes des interactions joueur l’objectif de l’article c’est : L’article présente un framework appelé DEEPSTEALTH, dont l’objectif est : Améliorer l’évaluation en temps réel (stealth assessment) dans les jeux éducatifs Réduire le besoin de feature engineering manuel (très coûteux) Utiliser le deep learning pour inférer automatiquement les compétences des apprenants à partir de leurs interactions dans le jeu | Utilisé : Le framework DEEPSTEALTH basé sur : Deep Learning LSTM (Long Short-Term Memory) : pour traiter les séquences d’actions FFNN (Feedforward Neural Networks) avec n-gram | LSTM c’est le meilleur modèle (63.7%) LSTM détecte plus tôt le niveau des étudiants , c’est crucial pour l’adaptation en temps réel | Parmi le idées c’est d’implémenter un modèle LSTM pour prédire :performance , engagement , apprentissage Car : Le deep learning (LSTM) permet une évaluation automatique, précise et en temps réel dans les serious games , et il remplace efficacement les approches classiques basées sur des règles manuelles
2026-03-31 | A Framework for Standardizing the Development of Serious Games with Real-Time Self-Adaptation Capabilities Using Digital Twins | Spyros Loizou and Andreas S. Andreou | 2025 | https://doi.org/10.3390/technologies13080369 | Problème principal : Les Serious Games classiques ne s’adaptent pas bien à chaque joueur , manquent de personnalisation ,n’exploitent pas suffisamment les données en temps réel Solution proposée : Un système basé sur : Digital Twin (jumeau numérique) collecte de données du joueur règles d’adaptation définies par des experts | Proposition d’un framework basé sur : Digital Twins + règles d’experts + annotation sémantique + collecte de données en temps réel | Le framework permet une adaptation automatique du jeu (niveau, difficulté, contenu) → amélioration de l’engagement et personnalisation de l’apprentissage | Créetion un système intelligent qui évalue automatiquement le joueur et adapte le jeu en temps réel Ce système peut : analyser le comportement du joueur évaluer ses performances adapter automatiquement :(la difficultém le contenu, les aides (indices, feedback))
2026-04-07 | Digital Twin for Designing Logic Gates in Minecraft Through Automated Circuit Verification and Real-Time Simulation | David Cruz García , Isabel Alonso Correa, Sergio García González , Arturo Álvarez Sánchez and Gabriel Villarrubia González | 2026 | https://doi.org/10.3390/electronics15030499 | Les méthodes d’apprentissage traditionnelles présentent plusieurs limites : elles sont coûteuses, peu immersives, peu collaboratives et offrent un retour ainsi qu’une évaluation insuffisants. Le problème principal posé est donc : comment mettre en place une évaluation automatique et efficace des activités dans un environnement de jeu ? L’objectif principal est de : Concevoir un environnement d’apprentissage basé sur Minecraft Utilisant un Digital Twin pour : simuler des circuits logiques valider automatiquement les solutions des étudiants | utilise plusieurs méthodes : un jumeau numérique (Digital Twin) pour simuler et valider les circuits un système multi-agents (PANGEA) pour automatiser la simulation, l’évaluation et le feedback Ainsi qu’une évaluation par black-box testing basée sur les entrées/sorties. Il intègre aussi une gestion du temps de simulation pour éviter les erreurs et une collecte de données via logs et questionnaires pour analyser les performances et l’expérience utilisateur. | Parmi les résultats : Taux de réussite ≈ 89% Bonne compréhension des concepts Acceptation positive par les étudiants Le système est : stable , efficace , bien perçu | Je peux d’utiliser le Digital Twin comme idée pour créer un modèle du joueur ou du système et simuler son comportement en temps réel
2026-04-07 | Harnessing Game Engines and Digital Twins: Advancing Flood Education, Data Visualization, and Interactive Monitoring for Enhanced Hydrological Understanding | Weibo Yin, Qingfeng Hu , Wenkai Liu , Jinping Liu , Peipei He , Dantong Zhu and Aiding Kornejady | 2024 | https://doi.org/10.3390/w16172528 | Problèmes traité c’est : visualisation difficile des données hydrologiques manque d’interactivité outils complexes (réservés aux experts) Idée générale de l’article c’est de propose un nouveau framework basé sur : Digital Twins , Game engines (Unity , Unreal Engine) Pour : améliorer la compréhension des inondations faciliter la visualisation des données permettre une simulation interactive en temps réel | Méthode en 4 étapes : création d’un modèle 3D réaliste intégration dans un moteur de jeu (comme Unity ou Unreal Engine) ajout de données statiques et dynamiques en temps réel simulation (ex : inondations) pour analyser les impacts. | Résultats principaux : amélioration de la visualisation meilleure compréhension des phénomènes interaction immersive simulation en temps réel Limite : pas d’expérimentation réelle pas de métriques quantitatives validation seulement conceptuelle | Je peux m’inspirer de l’utilisation du Digital Twin pour : analyser les décisions du joueur comparer avec scénario optimal générer un score intelligent
2026-04-08 | Systematic Review of AI-Driven Personalization in Serious Games for Teaching at the Right Level in Morocco | Najlae Abarghache , Younès Alaoui Soulimani, Lotfi Elaachak and Abderrahim Ghadi | 2025 | https://doi.org/10.3390/cmsf2025010003 | Problème traité c’est : Beaucoup d’élèves marocains ont un niveau réel inférieur à leur classe cela crée une perte de confiance et décrochage scolaire L’objectif c’est de proposerun modèle appelé DM-TaRL (Digitized Moroccan Teaching at the Right Level) Qui : Améliorer l’éducation primaire au Maroc Réduire les lacunes des élèves | L’article utilise une approche hybride en 4 points : revue systématique des expériences et plateformes existantes conception d’un modèle basé sur évaluation, suivi enseignant, adaptation en temps réel et gamification utilisation de techniques comme IA, learning analytics et adaptive learning simulation d’un scénario d’usage. | Comme résultats : meilleure personnalisation , réduction charge enseignant , amélioration engagement , suivi en temps réel Mais avec Limite que le système encore non testé (simulation seulement) | Je peux m’intéresser au pilier 3 du système : l’adaptation en temps réel : analyse les performances instantanément adapte les exercices détecte les faiblesses
2026-04-08 | A machine learning framework for soft skills assessment: Leveraging serious games in higher Education | Agostino Marengo , Alessandro Pagano , Vito Santamato | 2025 | https://doi.org/10.1016/j.caeai.2025.100469 | Problème traité c’est : basées uniquement sur les notes (GPA) , ignorent les soft skills , manque de méthodes d’évaluation rigoureuses peu d’exploitation des données comportementales L’objectif principal est : Utiliser les serious games pour mesurer les soft skills des étudiants Appliquer le machine learning pour : prédire le parcours académique le plus adapté Améliorer l’orientation universitaire | l’article applique une méthode en plusieurs étapes : utilisation d’un serious game de simulation pour évaluer automatiquement des compétences (temps, priorités) collecte de données (comportementales, académiques, démographiques) puis application du machine learning (régression logistique) pour classifier les étudiants. Ensuite, le modèle est évalué avec des métriques classiques, complété par une analyse statistique (ANOVA, SHAP) et une analyse d’efficacité (DEA) pour mesurer l’impact des compétences sur le GPA. | la régression logistique est la plus performante (AUC ≈ 0.81). Le GPA est le facteur principal, suivi des soft skills. Le serious game permet une bonne collecte de données et une évaluation en temps réel, mais sans adaptation dynamique. | Je peux m’inspirer des méthodes utilisées en machine learning pour la prédiction et analyser les données obtenues afin d’améliorer l’orientation.
2026-04-09 | Integrating Data Lakes with Self-Adaptive Serious Games | Michalis Pingos , Spyros Loizou and Andreas S. Andreou | 2025 | https://www.scitepress.org/Papers/2025/134677/134677.pdf | Problème traité c’est : Les données différentes (audio, texte, scores…) volume très élevé alors c’est difficiles à gérer ensemble données brutes non exploitables directement Les serious games ne s’adaptent pas assez au joueur L’objectif principal c’est : De proposer une architecture intelligente pour gérer les données massives (Big Data) dans les serious games et permettre : une analyse avancée des données joueur une personnalisation du jeu Une adaptation en temps réel | Méthodes utilisées : Data Lake : stocke toutes les données SDB (Semantic Data Blueprint) : ajoute des métadonnées, des relations et des tags pour donner du sens aux données et faciliter leur analyse. SPARQL : langage de requête permettant d’analyser rapidement les données et d’extraire des informations complexes. Moteur d’adaptation (Rule Engine) : ajuste le contenu, la difficulté et les scénarios selon les données du joueur Application : ( Phoneme Quest ) un jeu sérieux utilisé en thérapie de la parole. | Parmi les résultats : stockage flexible Analyse avancée grâce au SDB + SPARQL Adaptation du jeu en temps réel Exploitation des données hétérogènes ( audio + texte + scores ensemble ) | Je peux m’inspirer de l’utilisation des Data Lakes comme première phase de collecte de données en temps réel pour gérer les données complexes des serious games.

## Idées et notes de recherche
Date | Idée | Source | Importance | Comment l'utiliser
2026-03-25 | Utiliser l’IA (ML,LLM) pour évaluer le joueur en temps réel et ajuster la difficulté. | Article : AI-based Verbal and Visual Scaffolding in a Serious Game: Effects on Learning and Cognitive Load | Importance moyenne | Ajouter à l’approche classique un système intelligent qui évalue le joueur en temps réel et adapte le jeu selon plusieurs critères.
2026-03-25 | Remplacer la méthode semi-manuelle par l’IA pour suivre l’engagement, prédire le niveau et repérer les difficultés du joueur. | Article : Evaluating Educational Game Design Through Human–Machine | très important | Utiliser l’IA pour analyser le joueur et adapter le jeu en continu.
2026-03-27 | Créer un modèle d’évaluation adaptative avec logique floue, intégrant contrôle, plaisir, satisfaction, utilisabilité et expérience du joueur. | Article : DEGREE: Development and Validation of a User Experience Model for Digital Educational Games Using Cronbach’s Alpha and Fuzzy Logic | Importance moyenne | Utiliser IA et logique floue pour créer un système multicritères qui s’adapte dynamiquement au joueur, basé sur le modèle DEGREE.
2026-03-26 | Utiliser le framework F4ASG pour adapter les Serious Games, tout en le renforçant avec des techniques avancées d’IA et de logique floue pour une évaluation multicritère dynamique. | Article : Influence of adaptability of Serious Games on learning outcomes and the application of knowledge and skills in professional training | très important | Améliorer le cadre existant avec un module intelligent qui gère l’incertitude et ajuste les critères en temps réel.
2026-04-09 | l’utilisation des Data Lakes pour gérer les données complexes des serious games | L’article : Integrating Data Lakes with Self-Adaptive Serious Games L’auteur : Michalis Pingos | pour moi , très important | Je peux d’utiliser des Data Lakes comme première phase de collecte de données en temps réel
2026-04-07 | l’utilisation du Digital Twin pour analyser les décisions du joueur et simuler son comportement en temps réel | les articles : Digital Twin for Designing Logic Gates in Minecraft Through Automated Circuit Verification and Real-Time Simulation , l’auteur : David Cruz García Harnessing Game Engines and Digital Twins: Advancing Flood Education, Data Visualization, and Interactive Monitoring for Enhanced Hydrological Understanding , l’auteur : Weibo Yin A Framework for Standardizing the Development of Serious Games with Real-Time Self-Adaptation Capabilities Using Digital Twins , l’auteur : Spyros Loizou | aussi important | Je peux d’utiliser pour créer un modèle du joueur ou du système et simuler son comportement en temps réel et d’analyser les décisions du joueur