## Plan_PFE
Phase | Tâche | Description | Livrable | Durée estimée (jours) | Statut
Préparation du projet | Définir les objectifs du projet | Clarifier les objectifs du système intelligent d'évaluation des Serious Games | Document des objectifs | 2 | Non commencé
Préparation du projet | Réunion avec l'encadrant | Discuter du périmètre et de la méthodologie | Compte rendu de réunion | 1 | Non commencé
Préparation du projet | Planification du projet | Définir le calendrier et les jalons | Planning du projet | 2 | Non commencé
Revue de littérature | Étudier les Serious Games | Rechercher la définition et les types de jeux sérieux | Notes de recherche | 3 | Non commencé
Revue de littérature | Étudier les méthodes d'évaluation | Analyser les méthodes existantes d'évaluation | Tableau comparatif | 3 | Non commencé
Revue de littérature | Étudier l'IA dans l'éducation | Rechercher les applications du Machine Learning dans l'éducation | Document de synthèse | 3 | Non commencé
Revue de littérature | Étudier la logique floue | Comprendre les principes de la logique floue | Notes techniques | 3 | Non commencé
Revue de littérature | Rédiger l'état de l'art | Rédiger le chapitre de la revue de littérature | Brouillon du chapitre | 5 | Non commencé
Conception du système | Définir les critères d'évaluation | Définir les métriques : apprentissage, engagement, utilisabilité | Document des critères | 2 | Non commencé
Conception du système | Concevoir l'architecture du système | Définir les modules et le flux de données | Diagramme d'architecture | 2 | Non commencé
Conception du système | Concevoir la structure des données | Définir les variables et caractéristiques du dataset | Schéma des données | 2 | Non commencé
Conception du système | Définir les variables floues | Définir les entrées et sorties du système flou | Conception des variables floues | 2 | Non commencé
Conception du système | Définir les règles floues | Créer les règles IF-THEN du système | Base de règles | 2 | Non commencé
Préparation des données | Collecter les données | Collecter ou simuler les données des joueurs | Dataset CSV | 3 | Non commencé
Préparation des données | Nettoyer les données | Traiter les valeurs manquantes et normaliser les données | Dataset nettoyé | 2 | Non commencé
Préparation des données | Sélection des caractéristiques | Identifier les variables pertinentes | Liste des caractéristiques | 2 | Non commencé
Implémentation | Configurer l'environnement Python | Installer pandas, scikit-learn, scikit-fuzzy | Environnement configuré | 1 | Non commencé
Implémentation | Développer le module de traitement des données | Implémenter le prétraitement des données | Scripts Python | 3 | Non commencé
Implémentation | Implémenter le modèle de Machine Learning | Entraîner un modèle ML pour analyser le comportement | Modèle ML | 4 | Non commencé
Implémentation | Implémenter le système de logique floue | Créer le système d'inférence floue | Module Fuzzy | 4 | Non commencé
Implémentation | Développer le module de recommandation | Générer des recommandations d'amélioration | Module de recommandation | 2 | Non commencé
Implémentation | Créer le tableau de bord | Développer une interface avec Streamlit | Dashboard | 3 | Non commencé
Tests | Intégration du système | Connecter tous les modules | Système intégré | 2 | Non commencé
Tests | Réaliser les expérimentations | Tester le système avec les données | Résultats d'expérimentation | 3 | Non commencé
Tests | Analyser les résultats | Interpréter les performances du système | Rapport d'analyse | 2 | Non commencé
Rédaction | Rédiger le chapitre d'implémentation | Décrire les technologies et le développement | Chapitre implémentation | 4 | Non commencé
Rédaction | Rédiger le chapitre des résultats | Présenter les expérimentations | Chapitre résultats | 3 | Non commencé
Rédaction | Rédiger l'introduction et la conclusion | Finaliser le mémoire | Chapitres finaux | 3 | Non commencé
Rédaction | Préparer la soutenance | Créer les slides de présentation | Présentation PPT | 2 | Non commencé